BASES

CONCURSO PUBLICO Nº 0006-2010/INEN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1	CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2	BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3	REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4	FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

1.5	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

1.6	FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.

1.8      ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.9	INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o del OSCE, según corresponda.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10	FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar  sello y la rúbrica del postor o su representante legal o su mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.11 	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen y por el representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

1.12	CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en nuevos soles incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta

1.13	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

1.13.1	Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2	Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33º de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.14   ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario  por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1	Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2	Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1	DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio, salvo casos de excepción;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

3.2	VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de servicio. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4	DE LAS GARANTÍAS

3.4.1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

3.4.3	GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4.4	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164º del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7	PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre   : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RUC N°  : 20514964778.

  - DOMICILIO LEGAL

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 – SURQUILLO, para todos los efectos legales y administrativos del presente proceso de selección y la ejecución contractual.

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Servicio de Radiología, en las condiciones técnicas y económicas que se detallan en las presentes Bases.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 635 284,78 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 78/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2010.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales así como los controles de calidad conforme a la legislación vigente.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO TOTAL S/. | PRECIO TOTAL EN LETRAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Único | Contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Servicio de Radiología | 1 | S/. 635 284,78 | Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 78/100 Nuevos Soles |

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 291-2010-J/INEN, del 23 de agosto del 2010.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Ordinarios

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente Sección.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 10 semanas cuyo inicio y término serán precisados a la suscripción del contrato.

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

- Resolución Jefatural Nº 024-2010-J/INEN que aprueba el PAC del INEN.

- Resolución Administrativa Nº 156-2010-OGA/INEN, que modifica el PAC y que incluye el proceso de selección.

- Resolución Jefatural Nº 291-2010-J/INEN que aprueba el Expediente de Contratación.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Nº | ETAPA | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Convocatoria | El 1 de setiembre de 2010 | Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. |
| 2 | Registro de Participante | El 2 de setiembre de 2010 Al 5 de octubre de 2010 | Oficina Ejecutiva de Logística De 08.00 horas a 16.00 horas |
| 3 | Formulación de Consultas a las Bases | Del 2 de setiembre de 2010 Al 8 de septiembre de 2010 | Mesa de partes en la Entidad De 08.00 horas a 16.00 horas correo electrónico: cdominguez@inen.sld.pe |
| 4 | Absolución de Consultas | 15 de setiembre de 2010 | Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE. Correos Electrónicos de los participantes que lo soliciten. |
| 6 | Formulación de Observaciones a las Bases | Del 16 de setiembre de 2009 Al 22 de setiembre de 2010 | Mesa de partes en la Entidad De 08.00 horas a 16.00 horas correo electrónico: cdominguez@inen.sld.pe |
| 7 | Absolución de Observaciones | 29 de setiembre de 2010 | Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE. Correos Electrónicos de los participantes que lo soliciten. |
| 8 | Integración de Bases | El 4 de octubre de 2010 | Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE. |
| 9 | Acto Público de Presentación de Propuestas | 12 de octubre de 2010 | Sala de Conferencias A horas 10:00 Hora Exacta |
| 10 | Evaluación de Propuestas | Del 13 de octubre de 2010 Al 14 de octubre de 2010 | Oficina del Comité Especial. |
| 11 | Acto Público de Otorgamiento de Buena Pro | El 15 de octubre de 2010 | Sala de Conferencias A horas 10:00 Hora Exacta |

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Trámite documentario, situada en la Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:00 Horas, previo pago de la suma de S/ 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos soles) por derecho de participación, consignará sus datos en el formato Nº 2, previa entrega de una copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo Servicios. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la oficina de trámite documentario del INEN, situada en la Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2010-INEN, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones. Adicionalmente, el participante podrá remitir sus consultas u observaciones al correo electrónico: cdominguez@inen.sld.pe

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES EN CONSORCIO  EN ACTO PÚBLICO:

El postor deberá observar lo establecido en el numeral 1.11 de las disposiciones comunes de las presentes bases y adicionalmente la acreditación de representantes en consorcio podrá optar por algunas  de las siguientes alternativas:

- El representante común del consorcio designado en la promesa de consorcio acreditará su representación con copia simple de dicho documento firmado por los representantes de la totalidad de las consorciadas, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición del suscribiente, en el caso de las consorciadas que sean personas jurídicas. En el caso de las consorciadas que sean personas naturales no se requerirá documentación adicional a la suscripción de la promesa de consorcio en donde se designa al representante del consorcio.

- Un apoderado designado por los representantes legales de cada consorciada específicamente para la presentación de la propuesta en el acto público. En estos casos la representación se acreditará con las cartas poder simples, conjuntas o por separado, suscritas por los representantes legales de las empresas consorciadas, debiendo adjuntarse el documento registral vigente que acredite la condición de éste. Las consorciadas que sean personas naturales deberán presentar únicamente la carta poder simple correspondiente.

- Un apoderado designado por el representante común del consorcio establecido en la promesa de consorcio. En este supuesto deberá presentarse carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio establecido en la promesa de consorcio, copia simple de la promesa formal de consorcio firmada por los representantes de la totalidad de las consorciadas, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición del suscribiente, en el caso de las consorciadas que sean personas jurídicas. En el caso de las consorciadas que sean personas naturales no se requerirá documentación adicional a la suscripción de la promesa de consorcio en donde se designa al representante del consorcio.

Normativa concordada con lo dispuesto en la Resolución N° 2140-2009-TC-S2

  - ACTO PUBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se contará con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados de los cuales uno contendrá la propuesta técnica original y copia y el segundo la propuesta económica las mismas que  estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2010-INEN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5      CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se presentarán en un (01) original y una (01) copia

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

El Sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación, en el siguiente orden:

Documentación de presentación obligatoria:

- Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Servicios.

- Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

- Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de las Bases. Anexo Nº 02.

- Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del  Reglamento de la  Ley de  Contrataciones del Estado  - Anexo Nº 03.

- Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación.  Anexo Nº 04

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada del plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 05).

- Declaración Jurada de Listados de Insumos y materiales  a utilizarse para la ejecución del servicio, el postor deberá indicar, cantidad de insumos y materiales así como  las marcas de los mismos.

Documentación de presentación facultativa:

- ACREDITACION DE  LA EXPERIENCIA DEL POSTOR: Copia simple de comprobantes de pago cancelados o en su defecto con copia del contrato u Ordenes de Servicio y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio, con un máximo de diez (10) servicios, en los últimos ocho  (08) años a la fecha de presentación de propuestas. Se adjuntará Cuadro Resumen del Servicios similares al convocado, según Anexo Nº 06.

Estos documentos para ser válidos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Comprobantes de Pago cancelados o en su defecto Contratos u Ordenes de Servicio que vengan acompañados con su respectiva conformidad de culminación (Esta conformidad puede ser un Acta o una Constancia, original o copia remitida por el funcionario competente de la entidad a la que se brindó la prestación y en donde se indique que el contrato en mención ha sido culminado).

- Asimismo, se podrá acreditar la experiencia con contratos que se encuentren en ejecución adjuntándose  comprobantes de pago cancelados que permita verificar la parte efectivamente ejecutada.

- Facturas debidamente canceladas.

- La cancelación podrá constar en un voucher o papeleta de depósito, estado de cuenta  o  en el mismo documento

- Los contratos y facturas deberán ser perfectamente legible y tener fecha de emisión en el periodo establecido.

NOTA IMPORTANTE:

- Cabe detallar que lo referido en el extremo del término “documental y fehaciente” establecido en el artículo 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente a la fecha, está referido a la existencia de una evidencia que conste o forma parte de un documento y que crea convicción en el Comité Especial sobre la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (En concordancia con la Opinión Nº 099-2009/DTN).

- Cabe precisar, que sólo se otorgará puntaje por aquella parte de los contratos cuyas prestaciones se ejecutaron dentro del período de evaluación señalado en las Bases (tres -03- años anteriores a la fecha de presentación de propuestas) y que cuenten con su respectiva conformidad o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite a través de voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o que la cancelación conste en el mismo comprobante de pago (No se aceptarán Declaraciones Jurada s), independientemente de su fecha de inicio. (En concordancia a lo indicado en el numeral 4.8 del Pronunciamiento Nº 170 -2009/DTN).

- Cabe señalar, que en caso que se presenten contratos con prestaciones parciales que se hubieran ejecutado dentro del período de evaluación indicado en las Bases, se tomará en consideración para la evaluación de la experiencia del postor, considerando como una sola contratación el total de las prestaciones.

- ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO:

- Copia de Certificados o Constancias que acredite la experiencia mínima de diez (10) años del Ingeniero Civil Colegiado y Activo Hábil (copia simple de colegiatura) o Arquitecto, especialista en mantenimiento de infraestructura propuesto para la ejecución del servicio, con un máximo de diez (10) servicios el cual deberá estar presente en todo el tiempo que dure la ejecución del servicio.

- Copia de Certificados o Constancias que acredite la experiencia mínima de diez (10) años de 01  Ingeniero Electricista o Ingeniero Electrónico o Técnico Electricista o Técnico Electrónico, para la ejecución del servicio, con un máximo de diez (10) servicios.

- Copia de Certificados o Constancias que acredite la experiencia mínima de diez (10) años de 01 Ingeniero Sanitario o Técnico Sanitario para la ejecución del servicio, con un máximo de diez (10) Contrataciones.

- Copia de Certificados o Constancias que acredite la experiencia mínima de diez (10) años del personal operario propuesto para la ejecución del servicio (Albañiles, Carpinteros y Pintores) , con un máximo de diez (10) servicios.

- GARANTÍA DEL SERVICIO: se podrá presentar una Declaración Jurada en la cual se oferte un plazo de garantía por el servicio ejecutado la cual alcanza  a fallas de instalación, funcionamiento, averías de elaboración del servicio, así como  inadaptación con su uso normal.

SOBRE N.° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

- Oferta económica en moneda nacional, incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Por tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. ANEXO N° 08

- Garantía de seriedad de oferta por el monto correspondiente al 1% del valor referencial  total del ítem (S/.6 352,85) mediante Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a requerimiento del INEN, el plazo de vigencia no podrá ser menor a dos (2) meses, computados a partir del día siguiente a la presentación de propuestas.

2.6	Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7    REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

      - Copia de DNI del Representante Legal;

      - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

      - Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

      - Copia del RUC de la empresa;

      - Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

      - Carta de desagregado de su propuesta económica

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar lo siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato.

- Por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

  - PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 5 días. La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina Ejecutiva  de Logística del Instituto de Enfermedades Neoplásicas – INEN, sito en la Av. Angamos este Nº 2520 Surquillo.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 días calendarios luego de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

  - FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Informe (acta) del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO TOTAL S/. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Servicio de Radiología” | 1 | 635 284,78 |

TERMINOS DE REFERENCIA

# MEMORIA  DESCRIPTIVA  INDECI

PROYECTO:      REMODELACIÓN DE DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA - INEN

UBICACIÓN:      Av. Angamos N° 2520 - Surquillo

# I. INTRODUCCIÓN

La presente Memoria Descriptiva resume las facilidades que se han considerado para conseguir la evacuación del Departamento de Radiología de acuerdo a las normas vigentes garantizando la protección de la vida de los usuarios.

Para la Remodelación de Radiología se esta tomando como punto de partida las instalaciones existentes y se ha priorizado el tema de la evacuación dotando al departamento de luz de emergencia en las rutas de evacuación en donde pueda  manipularse camillas y pacientes en sillas de rueda.

La implementación detallada de estos sistemas aparecerán en los planos de Instalaciones eléctricas y Sanitarias según corresponda.

# II. ANTECEDENTES

Se trata de un sector del Complejo Hospitalario INEN ubicado en la primera planta ,  encima de departamento de Radiología está la azotea y tiene un sótano debajo, el edificio es  sólido y con accesos claros y bien definidos cumpliendo con:

- Reglamento Nacional de Construcciones – Titulo III (arquitectura)

- Reglamento Nacional de Construcciones – Titulo V (seguridad)

- Normas de INDECOPI 399.010, 399.012, 399.009 (señales de evacuación)

El edificio dentro del Departamento de Radiología no presenta grietas o rajaduras en los muros y pisos a raíz del sismo del 15 de agosto del 2007.

III. POBLACIÓN ESTIMADA

Los parámetros considerados para el cálculo de la población en el Proyecto Bazar – Almacén han sido:

- Determinar el tipo de Población que ocupará el edificio

- Diferenciar las Áreas de acuerdo al uso neto por sectores

1- La Población

El departamento de Radiología tiene dos tipos de población: el personal asistencial y los pacientes.

El personal asistencial puede ser médico, técnico o administrativo. A fin de hacer los cálculos de la población se ha considerado que cada:

- Personal  Médico tiene un radio de acción o cobertura igual  20m2 .

- Personal Técnico tiene un radio de acción de 20m2

- Personal Administrativo, tiene una cobertura de 60m2.

Los pacientes es toda aquella población que visita y ocupa momentáneamente las instalaciones del Departamento de Radiología con fines asistenciales o acompañar a familiares y amigos, para los cálculos de población se ha considerado 1m2 del área útil por persona.

2- Áreas

Para el cálculo de la población ha sido necesario discrimar las áreas por el uso para el que fueron concebidos.

Los tipos de áreas consideradas son:

- Área de uso de Pacientes o uso Público, es el área que utilizan la pacientes en general está libre de áreas de muros, y todo sector restringido al usuario, se incluye las áreas de sala de espera, vestidores y circulaciones o sala de espera interna.

- Áreas Técnicas de uso Restringido, que incluye las áreas de tratamiento médico, trasbajo de Técnicos Médicos y circulaciones propias del su uso.

- Areas Administrativas, son áreas de apoyo al servicio asistencial propiamente, incluye las escaleras que comunican con el sótano, recepción y entrega de placas, servicios higiénicos.

- Área de muros y columnas, incluye áreas de ascensores y montacargas siempre y cuando estén dentro del perímetro del servicio de Radiología en general.

En el ANEXO 01 Población Estimada se detalla cada una de estas áreas y la población asignada tentativa que en resumen es:

El área total es de 866.24 m2 total de población 349 personas, observando que solo la sala de espera compartida con Quimioterapia es de 97.00m2

En total son 349 personas de las cuales 329 son usuarios (entre pacientes y familiares) y 29 personal asistencial general.

# IV. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO - VÍAS EVACUACIÓN

El número, ubicación y ancho de salidas de emergencia están basadas en los siguientes parámetros de cálculo:

- Distancia de recorrido a la salida desde el punto más alejado hasta las escaleras o salidas son menores a 45 ml de acuerdo a lo permitido por el RNC V-I-5.7 para edificaciones sin rociadores automáticos de incendios.

- Se esta considerando las escaleras como zona segura para el caso de los pisos superiores en vista de su ubicación (muy cercana a áreas libres) y por las facilidades de ventilación natural y desarrollo.

- Las puertas de escape deberán ser de un ancho no menor a 90cmde acuerdo al RNC V.I.6-2

- El ancho mínimo de las escaleras no será menor a 1.20m sin contar con los pasamanos según con RNC III-X-13.5

# V. DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN

Las escaleras consideradas deben tener todas las facilidades necesarias para su uso en caso de alguna contingencia como puede ser incendios, sismos, atentados terroristas u otras eventualidades.

En este sentido la escalera existente comunican verticalmente todo el conjunto teniendo como paradas un amplio hall de distribución o antesala.

Las circulaciones tienen el ancho igual a 1.80 a 1.85 en Tomografía, hacia el ingreso principal el corredor es de 2.40 a 2.70 llegan a una sala de espera interna.

Entre las circulaciones principales o rutas de evacuación existen rutas alternativas con un ancho mínimo de 1.20 que le da mayor dinámica en caso de contingencia.

Las áreas adjuntas a Sala de Espera de tomografía y Quimioterapia tiene un gabinete contra incendios que reúne las facilidades por disponer de medidas de respuesta como gabinetes contra incendio, al interior del Departamento de Radiología también se cuenta con facilidades comlementarias que ayudarían a evacuar y resolver contingencias como las señales de orientación, luz de emergencia, salidas de escape entre otros. Los sensores de humo distribuidos en todo el departamento advertirán puntualmente el lugar de origen de una emergencia.

Adicionalmente se diseñado un sistema de control del servicio que cuenta en el modulo de Administración y secretaria con un sistema de seguridad y control en donde se implementará el circuito cerrado de TV.

1- La distancia de recorrido a la salida

La distancia máxima de recorrido es menor a 45 ml permitidos por el RNC si consideramos las escaleras como áreas seguras por su ubicación y desarrollo.

2- Rutas de evacuación

De acuerdo al RNC III-X-13.5 las escaleras propuestas tienen una ancho de 1.20 (LIBRE) sin contar el pasamanos que están a ambos, los pasos son de .28 y los contrapasos de 0.17 que favorece la evacuación.

Internamente el Hospital cuenta con amplios corredores de circulación técnica con ancho mínimo de 2.40

Si consideramos que la evacuación debe hacerse en 3 minutos puedo decir lo siguiente:

- Por la escalera se requiere de 60 seg por persona 2 cada segundo en total evacuan 120 personas por minuto b) En tres minutos se evacuan 120x3= 360 personas por la escalera total.

- Por los Corredores Técnicos se evacua a razón de 4 personas por cada 60seg es decir se puede evacuar 240 personas en 1 minuto total en 3 minutos es de 240x3=720 personas por los corredores

3- Puertas de escape

Las puertas de escape hacia los circulación técnica interna tienen cada una 2.20m de ancho es decir tiene capacidad de evacuar 3 personas por seg. y 3x60seg= 180 pers en 1 minuto en tres minutos se puede evacuar un máximo de 540 personas por 2 puertas 1080 personas.

Por la puerta de Tomografía hacia la sala de espera la puerta tiene 1.60, puede evacuar 2 pers/seg en 1 minuto 2x60seg= 120pers, total en 3 minutos 360 personas.

En Ecografía y Mamografía hay dos puertas de 1.00 ancho, se puede evacuar hasta 2 pers/seg en 1 minuto 120pers, total en 3 minutos 360 personas.

En total son cinco puertas, 2 en tomografía,1 radiologia ingreso principal y 1 en Ecografía y 1 en Mamografía se puede evacuar hasta 1800 personas

A manera de especificaciones técnicas del tratamiento de las puertas puedo decir lo siguiente:

- La manija irá a una altura máxima de 112cms.

- El giro de las puertas es de 180°

- El tiempo de cierre de la puerta es de 7 a 9 seg. para 90° (cada hoja tiene 1.20m de ancho)

# VI. SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN

El proyecto contempla el uso de señales informativas como zona segura, no usar en caso de incendio o sismo, escape, puerta o escalera de escape, riesgo eléctrico, salida, ubicación de extintores, utilizando la señaléctica que corresponda y vigente desde enero del 2007.

La ubicación de las señales deberán ser coordinadas por Arquitectura a fin de compatibilizar con las expectativas del Proyecto por cuestiones estéticas.

Es importante mencionar que se está implementando las salidas eléctricas necesarias para el uso de equipos de iluminación a baterías de acuerdo con los puntos definidos en los planos correspondientes.

A manera de especificaciones técnicas de los equipos a baterías puedo decir:

- De acuerdo a la aprobación de UL 924, normas UNE, CE o equivalente

- Dimensiones mínimas referenciales (ver planos IE)

- Tipo de luminaria es: 2 fluorescentes de 7 w para 220v o similar

- El tipo de batería será Ni-Cd con 90 minutos de duración

- El modo de funcionamiento es Non Maintained es decir las luces se mantienen apagadas y se encienden automáticamente con el corte de energía de la alimentación principal

Se recomienda para el proyecto eléctrico contemplar la iluminación permanente de las escaleras y controlarlas desde un solo punto del edificio.

El sistema de iluminación a baterías debe proveer de iluminación inicial en promedio mínimo de 10 luxa lo largo de las rutas de evacuación medidos en el nivel del piso (National Fire Protection Association NFPA 101 5-9.2.1)

# VII. PARÁMETROS DE UN MANUAL DE EVACUACIÓN

El plan de evacuación debe reflejar al tipo de usuario, condición física, grado de instrucción, edad, números de personas , etc desarrollándose a partir de esto un Manual de Seguridad realizado por el Departamento de Radiología.

El Manual debe contemplar:

- Objetivos  proporcionar a la población recomendaciones y acciones integrales y coordinadas en la medida de lo posible destinadas a evacuar a todos de forma segura y ordenada.

- Alcance  deberá ser conocido por el personal trabajador del departamento de Radiología y que sirvan de facilitadores a los usuarios transitorios.

- Organigrama funcional integrado por el Jefe del servicio y el responsable de seguridad y/o mantenimiento del Hospital.

Cada responsable debe contar con un suplente, las reuniones se harán en el ambiente de auditorio actual, se darán las facilidades para que tengan una presencia rápida al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

- Planos de rutas de Evacuación de acuerdo al proyecto desarrollado deberán estar a la vista de los usuarios en las llegadas o partidas de cada escalera a una altura no mayor de 2.00ml. Se marcará a color las rutas principales y alternas

- Simulacros Evacuación debe haber un cronograma y alcance de los simulacros, verificar los posibles inconvenientes como que las escaleras estén parcialmente ocupadas o las rutas principales estén invadidas por módulos de venta o similar

- Prevención de Incendios como:

- Almacenar artículos o materiales inflamables en lugares ventilados y definidos con anticipación.

- Establecer horarios para el abastecimiento de insumos médicos.

- Evitar el cruce de circulaciones reponiendo los insumos médicos, mobiliario  y equipos en lugares definidos dejando libre las circulaciones.

- No colocar guirnaldas, nacimientos o cualquier elemento extraño, de cualquier tendencia, en áreas de circulaciones técnicas incluye los umbrales de las puertas y áreas de trabajo.

- Utilizar líquidos inflamables y sprays de forma controlada y restringida, solo con autorización de la Administración.

- Establecer rutas y procedimientos para el recojo y la eliminación de basura desde la acumulación de cenizas hasta la eliminación por el vehículo recolector municipal.

- No fumar en lugares públicos como las plantas comerciales o área de comidas.

- No sobrecargar de aparatos eléctricos los tomacorrientes, mantener una distancia entre las instalaciones eléctricas y corriente estabilizada del sistema de comunicación interna y externa.

- No se puede cubrir, adosar, exhibir vitrinas o informativos por ningún motivo sobre los gabinetes contra incendio, extintores y señales de seguridad, tableros eléctricos.

- No bloquear los ingresos a zonas restringidas o de riesgo eléctrico

- Todas las instalaciones deben ser empotradas, no adosadas, no expuestas, no utilizar extensiones sin hacer las consultas previas con el área de mantenimiento del Hospital.

# VIII. PLAN DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

A efectos de la construcción se debe tomar las siguientes precauciones: señales de orientación y seguridad del personal.

Dentro de las señales de orientación no solo para el personal sino también para los pacientes y proveedores debe existir de forma clara planos de ubicación al ingreso del departamento de Radiología.  Estos planos de arquitectura indicarán la ubicación de la persona así como el nombre de los ambientes alrededor, se pegarán sobre una superficie rígida y a la vista en escala 1/100, debe aparecer las salidas en caso de emergencia en los planos y las respectivas señales en el lugar.

La seguridad para el personal trabajador, pacientes y personal técnico asistencial, debe considerar dar implementos como casco de seguridad, guantes y protectores visuales a los trabajadores dependiendo de la actividad que realicen, para el caso de las visitas debe proveérseles de casco, estos implementos deben ser almacenados junto a la oficina de información, control y dirección de la obra, debe haber un almacén de materiales, equipos y herramientas. En la oficina debe haber un juego por lo menos de todos los planos en buenas condiciones, en la medida de lo posible debe contarse con un ordenador con impresora y teléfono-fax, debe haber un extintor y un botiquín en caso de alguna contingencia.

A efectos de las obras a realizar es importante tomar las precauciones para no incurrir en accidentes que ya no solo pueden comprometer a los trabajadores si no también al personal asistencial.

Es comprensible que en el momento de las obras se ocasione molestias por ruidos y contaminación de polvo, razón por la cual se mantendrá estrecho contacto con los directivos del Departamento  evitando que cualquier molestia trascienda y se convierta en un conflicto.

# MEMORIA  DESCRIPTIVA

________________________________________________________________________

PROYECTO:      REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA PRIMERA ETAPA - INEN

UBICACIÓN:      Av. Angamos N° 2520 - Surquillo

# ANTECEDENTES

La Dirección de Administración del Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas en coordinación con la Jefatura de Mantenimiento y los directivos del Departamento de Radiología nos han encargado el estudio y desarrollo de la Remodelación del área en mención, para lo cual han adjuntado un Expediente Técnico de la firma M.D.A. Diseño, de fecha Mayo del 2004 siendo parte de lo planteado en los planos ejecutado quedando a la fecha inconcluso. Los directivos del INEN requieren completar dicha remodelación.

De acuerdo a los planos alcanzados se ha visto conveniente hacer modificaciones en vista de los nuevos requerimientos acordes a las actuales exigencias, es por esta razón que se ha replanteado la distribución del Departamento de Radiología.

A la fecha marzo del 2008 se ha observado varias carencias entre ellas la sub utilización de tres ambientes en dos de los cuales incluso no se utiliza equipos de rayos X.

- El primero de estos ambientes es donde actualmente se procede al revelado digital, que en la propuesta indica debe ser Intervencionismo.

- La sala de Rayos X junto a cuarto oscuro que en la propuesta se denomina Sala de Tórax y Huesos que tiene un equipo inoperativo y que se usa un poco para todo incluso estar de personal técnico.

- Sala de Rayos X junto a la actual mamografía y Atención al Público en donde se usa equipos portátiles

Existen otros problemas de tipo funcional como son las circulaciones de personal administrativo o incluso familiares de pacientes que generan desorden y atenta contra la seguridad interna.

El personal administrativo en general  también debe circular fuera del alcance de los médicos pero ejerciendo control de estos, las escaleras existentes generan una dinámica vertical de personal no siempre asistencial.

No existen espacios para las familiares que acompañan, reposo de camas y camillas, equipo de RX, entre otros. El área central esta utiizado por los reveladores que no caben en el ambiente de cuarto oscuro y los médicos deben procesar su información en los corredores.

PLANTEAMIENTO

De acuerdo a las coordinaciones con Los usuarios del departamento de Radiología es conveniente mantener las circulaciones bien definidas y separadas del personal ajeno al servicio por tal razón se ha separado la circulación en el ingreso esta zona es la denominada circulación semi rígida en donde llegan los familiares y personal administrativo que no tiene porque pasar o interrumpir el libre desplazamiento de personal medico, a ellos se les ha creado una circulación técnica rígida en donde se ubica un control de Enfermeras y el descanso de camas y camillas.

Las enfermeras están ubicadas de tal forma que pueden tener control y registro de las cuatro áreas como son Sala de RX de Aparato Digestivo, Sala de RX de Tórax y Huesos y los ingresos al área de Mamografía y Ecografía, ellas a la fecha no tienen un lugar definido donde hacer su trabajo.

En este espacio también se ha ubicado el área de dictado de Tórax-Huesos y Aparato Digestivo, este tema de dictado es importante porque los médicos están por todos lados sin orden y control. No es un problema solo de Tórax y Huesos sino de todo el Departamento, por tal razón es imprescindible considerar áreas de trabajo médico limpio, ordenado y definido donde el profesional encuentre un cierto grado de tranquilidad para emitir los resultados de su trabajo.

El médico Jefe del Servicio controla visualmente todo el ambiente, ingreso y salida de personal. La secretaria  y administradora se ubican en el ambiente adyacente de tal forma que puedan tener un registro visual y panorámica de todos los accesos.

Como parte de las comodidades que se le brindarán al paciente esta considerado la implementación de vestidores que deben ser controlados por las voluntarias, así en el sector de Tomografía se ha considerado 3 vestidores y hacia las sala de RX 3 vestidores adicionales. La concepción de los vestidores en general es ganar tiempo para que los equipos de rayos no estén detenidos, así el paciente se cambia entrega sus pertenencias a las voluntarias, estas le dan una contraseña  y pasan libremente a su tratamiento sin bultos o paquetes que obstaculicen el trámite.

La función de las voluntarias entonces se compromete no solo a pedir datos a los pacientes sino que también colaboran con el orden del sector y aliviando a los médicos.

Dentro de las conversaciones realizadas con los médicos se propuso implementar un auditorio, más salas de Rayos X esto se ha desestimado toda vez que como se puede observar hay 3 salas inoperativas y la sala de reuniones actual de los médicos puede incluso de ser necesario implementarse por las características físicas que tiene, en una sala más. Las reuniones de los médicos de momento se seguirán haciendo en el mismo lugar, el auditorio debe implementarse en el sótano que por otro lado esta mal distribuído.

INTERVENCIONES

- Se implementará el área de 3 vestidores para pacientes en Tomografía.

- Las voluntarias serán ubicadas en un módulo de trabajo que sirva para recepcionar al paciente, orientarlo y conducirlo al interior del servicio.

- Se implementarán 3 vestidores para las salas de RX de Tórax y Aparato Digestivo, se está considerando el emplomado de las paredes correspondientes a las mejoras.

- Se implementará un baño completo (con ducha) para la Sala de Intervencionismo en un actual depósito, su ubicación permite hacer las instalaciones con facilidad por su cercanía con el baño del médico jefe.

- La Sala de Intervencionismo se acondicionará para que opere como tal los equipos de revelado digital serán reubicados. En este sentido es importante observar el desarrollo por sectores de todo Radiología.

- Demoler espacio de secretaria para hacer la espera de familiares, la secretaria se trasladará junto con la administradora al cubículo del frente, aquí se demolerán los muros para implementar los modulos de atención que dejando libre y abierto al control.

- El cuarto oscuro y revelado digital se ubicarán frente a la administración, esta nueva ubicación está favorecida por que existe una mejor ventilación, la ventana alta resuelve el tema de los olores tóxicos al exterior.La demolición de estos ambientes no afectará la estabilidad del techo toda vez que se trata de un sistema de pórticos y los elementos estructurales no se moverán, incluso en el sotano no hay continuidad de los tabiques.

- En el cuarto de revelado digital  se ubicarán los equipos que actualmente ocupan la sal de intervencionismo, incluye las reveladoras, área de trabajo para su personal, no es necesario que esté oculto por esta razón lleva vidrio en el perímetro.

- En cuanto al cuarto de bario se ha observado que no le dan uso acorde a su destino original, este ambiente se está demoliendo y la atención al Público junto se esta reordenando reduciendo su tamaño en un 30% lo que no afectará el servicio ya que se ha hecho un seguimiento a diferentes horas y nunca estuvo saturada de público.

- Se impementará el área de descanso de camas y camillas que muchas veces llegan de diferentes departamentos aquí se ubicarán incluso los médicos solicitaron la implementación de Oxígeno y Vacío para evitar la movilización de los tanques o balones que son difíciles de manipular.

- Hacia la sala de espera de Tomografía y Quimioterapia se esta implementando un letrero luminoso de 1.72 de alto por 2.55 de largo y 12cm de fondo, esto nos servirá para mejorar la iluminación y hacer propaganda a la calidad de atención, proyectos a realizar y gestión en general.

- En la sala de espera de este sector se está reubicando el cubículo que actualmente tienen las voluntarias para que formen parte de la remodelación con los mismos parámetros en cuanto a mobiliario y orden de las formas, esto ayuda a ordenar la sala de espera la cual debe implementar butacas de espera agrupadas de a 3 y 2, también se ha considerado dos TV de 29” en todos los casos las butacas miran a los controles de voluntarias que manejan el orden. Las butacas optimizan el espacio en comparación a los modulares de madera que actualmente tienen y en horas punta se crea desorden por la configuración que estas tienen.

GENERALES

Las implementaciones deben tomar en cuenta las troncales de agua y desague existente en este sentido se han hecho los levantamiento de información respectiva, el tema de implementar aire acondicionado esta considerado en el proyecto toda vez que se esta reservando un espacio de 22cm  por debajo de la viga descolgada, el cielorraso propuesto escondería todas estas instalaciones. Ver plano A-03.

La modulación de las baldosas del techo se realizado considerando los huecos existentes los mismos que al momento de implementar el aire acondicionado deben ser respetados en la medida de lo posible reduciendo costos de luz artificial. (ver plano A-03)

Los vanos que llevan a las salas de Rx tienen un ancho insuficiente (1.10m) en la propuesta se están ampliando hasta 1.60m deben abrirse en dos hojas según señala el plano de detalles A-05

Se esta considerando implementar a todo el departamento de zócalo sanitario debe ser de concreto simple revestido con vinilico flexible de 10cm de ancho al piso y a la pared, esto facilita la limpieza y reduce las posibilidades de contaminación, el piso vinílico flexible también se implementará en los muros hasta 1.80 de altura lleva una moldura de madera al borde superior.

Los protectores de camillas que se están implementando son de madera tornillo y van revestidos con el mismo vinílico irán sujetos al muro con una sección de tubo rectangular desde donde se colocarán los tornillos spax  al muro y los pernos desde el protector al tubo de fierro asegurando la rigidez. (ver plano A-05)

MEMORIA DESCRIPTIVA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1RA ETAPA

PROYECTO			:	REMODELACION EN RADIOLOGIA

PROPIETARIO		:	INSTITUTO NACIONAL DE  ENFERMEDADES NEOPLASICAS

PROYECTISTA		:	Ing. CESAR ALEGRE MERINO

Reg. CIP 18554

- MEMORIA DESCRIPTIVA

  - GENERALIDADES

El presente Proyecto trata sobre las Instalaciones Eléctricas interiores en baja tensión y Ampliación de Comunicaciones y Data de propiedad de INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

  - ALCANCES

Comprende el diseño de:

- Instalaciones Eléctricas interiores en Baja Tensión 220 V 3Ø 60 Hz.:

-  Ampliaciones de Alumbrado.

-  Ampliaciones de Tomacorrientes.

-  Ampliaciones de Tomacorrientes Emergencia.

-  Ampliaciones de Comunicaciones y Data.

  - Ampliaciones de fuerza para equipos.

  - Ampliaciones de Alarma Contra Incendios.

  - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

La ampliación diseñado es del tipo empotrado y adosado.

Los Ampliaciones de tomacorrientes consideran una carga instalada máxima de 150 W. cada uno.

La red de fuerza considera alimentación en Ampliaciones independientes para cada equipo, lo cual facilita mantenimientos y reparaciones en forma independiente sin alterar el funcionamiento de otros equipos.

Las ampliaciones de Comunicaciones y Data, consideran las salidas para los dispositivos, y la totalidad del entubado respectivo, sin cableado debiendo dejarse solo alambres guía de FºGº.

Se ha considerado Detectores de Humo.

El proyecto considera solo el entubado y las cajas de salida debiendo el suministrador de los equipos realizan el cableado respectivo.

    - AMPLIACIONES DE ILUMINACION

Se ha previsto Ampliaciones de iluminación normal en los ambiente indicados en planos.

La iluminación en los ambientes, y de acuerdo a lo coordinado con el Arquitecto se ha establecido salidas para artefactos expuestos.

    - AMPLIACIONES DE TOMACORRIENTES

Teniendo en cuenta un futuro amoblamiento y equipamiento se han establecido las salidas de tomacorrientes teniendo especial cuidado en las salidas con toma de tierra, baños. Todos los tomacorrientes serán con línea de tierra.

    - AMPLIACIONES DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Merece especial mención las salidas de fuerza para los equipos de aire acondicionado. La alimentación deberá ser prevista desde los tableros existentes con capacidad de reserva.

    - AMPLIACION DE COMUNICACIONES Y DATA.

Estos ampliaciones han sido diseñados mediante electroductos de PVC sin alambrar lo cual estará a cargo del equipador. Las tuberías son de diámetro adecuado.

  - AMPLIACION DE TIERRA

Todas las instalaciones serán conectadas a pozo de tierra existentes.

  - NORMAS A APLICAR

La ejecución del Proyecto cumplirá lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

- CONDUCTORES

      - Serán de cobre electrolítico con una Conductividad de 99.9% IACS.

      - Las características mecánicas deberán ser aprobadas según las normas de fabricación ASTM B3 y B8.

      - Los conductores de tipo TW, THW serán para una tensión de servicio de 600 V. y una temperatura de operación de 60ºC y 75ºC (THW).

      - Todos los conductores de distribución, alumbrado y tomacorrientes serán de cobre con forro de material termoplástico T.W. y se usará como mínimo el calibre 2.5 mm². Salvo indicación.

      - Todos los conductores de alimentación a tableros de alumbrado y tomacorrientes, tableros de fuerza, salidas de fuerza serán de cobre con forro de material termoplástico tipo T.H.W. de 600 V.

      - Los conductores de sección superior al calibre 10 mm² serán cableados.

- TUBERIAS

Se ha proyectado únicamente con tuberías PVC-P a fin de garantizar mayor protección ante posibles contactos mecánicos, durante la etapa de construcción de la obra civil, para estas tuberías se usarán uniones, codos, tuercas, contratuercas y niples.

- UNIONES O COPLAS

La unión entre tubos se realizará en general por medio de la campana a presión propia de cada tubo; pero en unión de tramos en tubos sin campana se usarán copias plásticas a presión. Es prohibido fabricar campanas en obra.

Conexiones a caja

Para unir las tuberías de PVC con las cajas metálicas galvanizadas se utilizará dos piezas de PVC.

        - Una copia de PVC original de fábrica en donde se embutirá la tubería que se conecta a la caja.

        - Una conexión a caja que se instalará en el K.O. de la caja de FºGº y se enchufará en el otro extremo de la copla del ítem a).

- CURVAS

No se permitirá las curvas hechas en obra, se utilizará curvas de fábrica de radio stándard, de plástico.

- PEGAMENTO

En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC, para garantizar la hermeticidad de la misma.

- CAJAS

Todas las cajas para salidas de artefactos de iluminación, caja de pase, tomacorrientes, interruptores; serán de fierro galvanizado, de espesor mínimo 1.5 m/m, con orejas de una sola pieza con la caja, no se aceptará orejas soldadas.

Las cajas mayores de 0.30 x 0.30 m. serán fabricadas con planchas galvanizadas zin-grip de 2.4 mm. de espesor (Nº 12 U.S.S.G.). Las tapas serán del mismo material empernadas. En las partes soldadas que ha sido afectado el galvanizado deberá aplicarse una mano de pintura anticorrosiva o epóxica, y las cajas mayores de 0.60 x 0.60 m. serán fabricadas con refuerzo de estructura angular de 3/32” en todos sus bordes.

- INTERRUPTORES

  - Se utilizarán interruptores unipolares, bipolares y de conmutación (3 vías).

  - Tendrán una capacidad de 10 amperios a 250 voltios.

  - Los interruptores de la serie mágica tendrán tapa para uno, dos o tres dados y serán del tipo balancín.

- TOMACORRIENTES

  - Serán del tipo empotrado de 10 amperios 250 voltios; bipolares simple a doble salida.

  - Horquillas chatas y redondas, se podrán conectar conductores de 2.5, 4 y 6 mm².

  - Serán con línea de tierra.

- PLACAS

Para la salida de interruptores, tomacorrientes, teléfonos e intercomunicadores, serán de aluminio anodizado.

- LUMINARIAS

Los artefactos de iluminación serán según lo indicado en los planos del proyecto y se coordinara con el Arquitecto del Proyecto.

- LAMPARAS DE EMERGENCIA

  - Potencia: 20 Watts cada faro

  - Tensión de Entrada: 220 VAC

  - Batería:  6V-4AMP. X HR.

  - Frecuencia: 60HZ

  - Autonomía: 4 Horas

  - Selector de Faros: 02

  - Cargador de Batería: Automático

  - Gabinete: De metal Autoventilado con Base Anticorrosivo y Pinturas esmalte al horno

Referencia: Sección 240 C.N.E. - 2006

Disposición de las Lámparas

- Las luces de emergencia deben ser dispuestas de tal forma que, la falla de alguna de las lámparas no deje en total oscuridad el área que normalmente es iluminada por ella, tal como se indica en los planos.

- Ningún artefacto o lámpara, diferente a los requeridos para fines de emergencia, debe ser alimentado por los Ampliaciones de luces de emergencia.

Métodos de Alambrado

- Instalados en conducto no metálico rígido que este empotrado en por lo menos 50mm de mampostería o en mortero de concreto, o instalado enterrado; o

- Instalado en tubería eléctrica no metálica empotrada en 50mm de mampostería o mortero de concreto.

- Los conductores de ampliacions de emergencia y los conductores entre un equipo individual y las lámparas remotas, deben mantenerse completamente independientes de todos los otros conductores y equipos y no deben entrar en artefactos, canalizaciones, cajas o gabinetes ocupados por otros conductores.

Alimentación

La batería recargable tendrá capacidad suficiente para alimentar y mantener, a no menos del 91% de la tensión plena, la carga total las lámparas durante el periodo de tiempo requerido, pero en ningún caso menos de 30 minutos, y equipado con un cargador para mantener la batería en condición de carga automática.

Protección Contra Sobrecorrientes

- Ningún dispositivo capaz de interrumpir el circuito, que no sea otro que el dispositivo de sobrecorriente para la alimentación del ampliacion de emergencia, debe ser colocado delante del dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado.

- Los dispositivos de sobrecorriente de los Ampliaciones derivados deben ser accesibles solo a personal autorizado.

Dispositivo Audible y Visual de Señalización de Falla

- Cada ampliacion de emergencia debe estar equipado con dispositivos audibles y visuales, que den aviso del desperfecto de la fuente o fuentes de corriente, y que indiquen que la carga de emergencia es alimentada desde baterías o grupo generador.

- COMUNICACIONES Y DATA

Ampliacion Telefónico

Se suministrará un ampliacion de ductos y salidas para el ampliacion de comunicaciones y data en la forma que se recomienda para la instalación y conexión futura por otra compañía.

Gabinetes de Interconexión

Serán de madera de cedro cepillada de al menos ¾ de espesor, según las medidas fijadas en los planos del proyecto.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE E INSTALACION

Las instalaciones eléctricas interiores serán del tipo empotrados,  tal y conforme muestra los planos.

- CONDUCTORES

- Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que quedan dentro de las tuberías.

- Los empalmes se ejecutarán en las cajas y debidamente aislados con cintas aislantes plástica.

- Los empalmes de la acometida eléctrica con los alimentadores interiores se harán soldados o con terminales de cobre.

- Antes de proceder al alambrado, se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán las cajas para facilitar el paso de los conductores, se empleará talco o tiza en polvo.

- TUBERIAS

  - No se permitirá más de cuatro codos de 90º entre caja y caja.

  - Deberá evitarse aproximaciones menores de 15 cm. a otras tuberías.

  - Se evitará en lo posible la formación de trampas.

- PRUEBAS

Antes de la colocación de los Artefactos de alumbrado y aparatos de utilización se efectuará una prueba de toda la instalación. Las pruebas será de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las pruebas en cada circuito.

Circuito de 15 y 20 Amp. o menor	1’000,000 Ohm

Circuito de         21 Amp. a   50 Amp.	250,000 Ohm

Circuito de         51 Amp. a 100 Amp.	100,000 Ohm

Circuito de       101 Amp. a 200 Amp.	50,000 Ohm

Circuito de       201 Amp. a 400 Amp.	25,000 Ohm

Circuito de       401 Amp. a 800 Amp.	12,000 Ohm

- NORMAS

La ejecución del presente proyecto se regirá estrictamente según lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones.

- AMPLIACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO

- GENERALIDADES

Esta especificación se refiere a la provisión de la ampliación de los equipos suministrados que deben ser apropiados para que su operación cumpla con todos los requerimientos en el lugar de su instalación.

- DESCRIPCION

La ampliación tiene dos tipos de equipos que anuncian los incendios, que son manuales y automáticos. La ampliación de alarma contra incendio será totalmente equipado por sus fabricantes, listo para funcionar una vez instalado.

La ampliación será de tipo inteligente y comprenderá:

- Central automática basada en un microprocesador con capacidad para controlar   dispositivos inteligentes direccionables.

- Impresora térmica incorporada en panel de control.

- Dispositivos de inicio de alarma.

- Estaciones manuales direccionables.

- Estaciones automáticas direccionales: termos detectores y detectores de humo.

- Dispositivos de indicación de alarma direccionables.

- Cargador automático y batería de acumuladores de 24 voltios.

Al accionar una estación manual o activarse una estación automática que pertenece a una zona o circuito determinado, aparecerá una señal visual en el display alfanumérico del panel de control, identificando exactamente la estación activada y desde la central se iniciará la activación automática del circuito de sirenas electrónicas.

Cuando se ha originado una alarma y esta no es atendida, al central automáticamente ordenará una alarma general después de un lapso prefijado regulable de 0 a 5 minutos.

La ampliación tendrá sus Ampliaciones totalmente supervisados, por lo que cualquier falla en dichos Ampliaciones será detectado por medio de una señal audiovisual en la central, independientemente según la zona a la que corresponde.

Ante cualquier falla de suministro normal, la central automáticamente alimentada desde una batería de acumuladores de 24 voltios, anunciándose esta situación por luces de fuente normal y emergencia.

Características del suministro eléctrico del lugar: 220V – 60HZ, trifásico. Los diseños, materiales, fabricación y pruebas deberán ceñirse a las últimas ediciones de normas editadas por el Código Nacional de Electricidad, Nacional FIRE Protección Asociation (NFPA), Underwrites Laboratories (UL) y similares.

- Estaciones automáticas

Termodetectores direccionables

Del tipo incremento de temperatura fija, que operará al detectar incrementos de 15 F por minuto por mayores a la temperatura fija de 136 F, para adosar al techo sobre una caja de conexiones normalizada octogonal de 100 x 55mm, suministrada por otros.

Comprenderá:

Caja de material de alta resistencia mecánica y con acabado aprueba de corrosión en color blanco, tendrá un dispositivo que indicará en forma evidente la operación del elemento de temperatura fija, el elemento de detección del incremento de temperatura será de reenganche automático al desaparecer el  incremento detectado (aún después de ser usados varias veces). Tendrá los dispositivos de detección independientes, uno bimetálico para incremento de temperatura y otro de resorte con soldadura o similar para temperatura fija. Con dos contactos planeados normalmente abiertos y que activarán Ampliaciones de pre señal y anunciación aptas por 24 VDC, con bornera para alambrado exterior. El área de influencia mínima será de 235 metros cuadrados.

Detector de humo por ionización direccionable

Se instalarán adosadas a cajas de salidas octogonales de 100 x 55mm. Estarán construidas de una cámara de ionización dual autocompensada  y un amplificador de estado sólido de alta estabilidad. Una cámara detecta la presencia de productos en combustión mientras que la otra sirve como referencia para estabilizar la sensibilidad del detector ante cambios del medio ambiente.

Especificaciones técnicas:

- Consumo de corriente	Normal – 500 (A

Alarma – 550  (A

- Rango de voltaje		16 – 25 VDC

- Temperatura de operación	0ºC a 38ºC

- Humedad			0 – 93%

- Velocidad del aire		0 – 300 ft/min

- Sensibilidad			Ajuste remotamente

- Cableado			A dos hilos

- Supervisión			Dinámica

- Programación de dirección	Electrónica

Baterías de acumuladores

Serán del tipo alcalino de placas de níquel - cadmio, para montaje interior, uno estacionario en recipiente de acero. Tendrá capacidad para suministrar energía durante 24 horas en posición normal y 8 horas en estado de sirenas activadas, a una tensión de 24 VDC. Incluirá conectores interceldas, conectores terminales, cables, tapas de ventilación herméticas al fuego y rack de perfiles de acero.

- CLAUSULAS GENERALES

Las dimensiones de las cajas que serán empotradas y los diámetros de las tuberías indicadas en el presente proyecto son referenciales y deben ser verificados o modificados por el equipador

MEMORIA DESCRIPTIVA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2DA ETAPA

PROYECTO		:	REMODELACION EN RADIOLOGIA

PROPIETARIO		:	INSTITUTO NACIONAL DE

ENFERMEDADES NEOPLASICAS

PROYECTISTA		:	Ing. CESAR ALEGRE MERINO

Reg. CIP 18554

- MEMORIA DESCRIPTIVA

  - GENERALIDADES

El presente Proyecto trata sobre las Instalaciones Eléctricas interiores en baja tensión y Ampliación de Comunicaciones y Data de propiedad de INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

  - ALCANCES

Comprende el diseño de:

- Instalaciones Eléctricas interiores en Baja Tensión 220 V 3Ø 60 Hz.:

-  Ampliaciones de Alumbrado.

-  Ampliaciones de Tomacorrientes.

-  Ampliaciones de Tomacorrientes Emergencia.

-  Ampliaciones de Comunicaciones y Data.

  - Ampliaciones de fuerza para equipos.

-  Ampliaciones de Alarma Contra Incendios.

  - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

La ampliación diseñado es del tipo empotrado y adosado.

Los Ampliaciones de tomacorrientes consideran una carga instalada máxima de 150 W. cada uno.

La red de fuerza considera alimentación en Ampliaciones independientes para cada equipo, lo cual facilita mantenimientos y reparaciones en forma independiente sin alterar el funcionamiento de otros equipos.

Las ampliaciones de Comunicaciones y Data, consideran las salidas para los dispositivos, y la totalidad del entubado respectivo, sin cableado debiendo dejarse solo alambres guía de FºGº.

Se ha considerado Detectores de Humo.

El proyecto considera solo el entubado y las cajas de salida debiendo el suministrador de los equipos realizan el cableado respectivo.

    - AMPLIACIONES DE ILUMINACION

Se ha previsto Ampliaciones de iluminación normal en los ambiente indicados en planos.

La iluminación en los ambientes, y de acuerdo a lo coordinado con el Arquitecto se ha establecido salidas para artefactos expuestos.

    - AMPLIACIONES DE TOMACORRIENTES

Teniendo en cuenta un futuro amoblamiento y equipamiento se han establecido las salidas de tomacorrientes teniendo especial cuidado en las salidas con toma de tierra, baños. Todos los tomacorrientes serán con línea de tierra.

    - AMPLIACIONES DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Merece especial mención las salidas de fuerza para los equipos de aire acondicionado. La alimentación deberá ser prevista desde los tableros existentes con capacidad de reserva.

    - AMPLIACION DE COMUNICACIONES Y DATA.

Estos ampliacions han sido diseñados mediante electroductos de PVC sin alambrar lo cual estará a cargo del equipador. Las tuberías son de diámetro adecuado.

  - AMPLIACION DE TIERRA

Todas las instalaciones serán conectadas a pozo de tierra existentes.

  - NORMAS A APLICAR

La ejecución del Proyecto cumplirá lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

- CONDUCTORES

      - Serán de cobre electrolítico con una Conductividad de 99.9% IACS.

      - Las características mecánicas deberán ser aprobadas según las normas de fabricación ASTM B3 y B8.

      - Los conductores de tipo TW, THW serán para una tensión de servicio de 600 V. y una temperatura de operación de 60ºC y 75ºC (THW).

      - Todos los conductores de distribución, alumbrado y tomacorrientes serán de cobre con forro de material termoplástico T.W. y se usará como mínimo el calibre 2.5 mm². Salvo indicación.

      - Todos los conductores de alimentación a tableros de alumbrado y tomacorrientes, tableros de fuerza, salidas de fuerza serán de cobre con forro de material termoplástico tipo T.H.W. de 600 V.

      - Los conductores de sección superior al calibre 10 mm² serán cableados.

- TUBERIAS

Se ha proyectado únicamente con tuberías PVC-P a fin de garantizar mayor protección ante posibles contactos mecánicos, durante la etapa de construcción de la obra civil, para estas tuberías se usarán uniones, codos, tuercas, contratuercas y niples.

- UNIONES O COPLAS

La unión entre tubos se realizará en general por medio de la campana a presión propia de cada tubo; pero en unión de tramos en tubos sin campana se usarán copias plásticas a presión. Es prohibido fabricar campanas en obra.

Conexiones a caja

Para unir las tuberías de PVC con las cajas metálicas galvanizadas se utilizará dos piezas de PVC.

        - Una copia de PVC original de fábrica en donde se embutirá la tubería que se conecta a la caja.

        - Una conexión a caja que se instalará en el K.O. de la caja de FºGº y se enchufará en el otro extremo de la copla del ítem a).

- CURVAS

No se permitirá las curvas hechas en obra, se utilizará curvas de fábrica de radio stándard, de plástico.

- PEGAMENTO

En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC, para garantizar la hermeticidad de la misma.

- CAJAS

Todas las cajas para salidas de artefactos de iluminación, caja de pase, tomacorrientes, interruptores; serán de fierro galvanizado, de espesor mínimo 1.5 m/m, con orejas de una sola pieza con la caja, no se aceptará orejas soldadas.

Las cajas mayores de 0.30 x 0.30 m. serán fabricadas con planchas galvanizadas zin-grip de 2.4 mm. de espesor (Nº 12 U.S.S.G.). Las tapas serán del mismo material empernadas. En las partes soldadas que ha sido afectado el galvanizado deberá aplicarse una mano de pintura anticorrosiva o epóxica, y las cajas mayores de 0.60 x 0.60 m. serán fabricadas con refuerzo de estructura angular de 3/32” en todos sus bordes.

- INTERRUPTORES

  - Se utilizarán interruptores unipolares, bipolares y de conmutación (3 vías).

  - Tendrán una capacidad de 10 amperios a 250 voltios.

  - Los interruptores de la serie mágica tendrán tapa para uno, dos o tres dados y serán del tipo balancín.

- TOMACORRIENTES

  - Serán del tipo empotrado de 10 amperios 250 voltios; bipolares simple a doble salida.

  - Horquillas chatas y redondas, se podrán conectar conductores de 2.5, 4 y 6 mm².

  - Serán con línea de tierra.

- PLACAS

Para la salida de interruptores, tomacorrientes, teléfonos e intercomunicadores, serán de aluminio anodizado.

- LUMINARIAS

Los artefactos de iluminación serán según lo indicado en los planos del proyecto y se coordinara con el Arquitecto del Proyecto.

- LAMPARAS DE EMERGENCIA

  - Potencia: 20 Watts cada faro

  - Tensión de Entrada: 220 VAC

  - Batería:  6V-4AMP. X HR.

  - Frecuencia: 60HZ

  - Autonomía: 4 Horas

  - Selector de Faros: 02

  - Cargador de Batería: Automático

  - Gabinete: De metal Autoventilado con Base Anticorrosivo y Pinturas esmalte al horno

Referencia: Sección 240 C.N.E. - 2006

Disposición de las Lámparas

- Las luces de emergencia deben ser dispuestas de tal forma que, la falla de alguna de las lámparas no deje en total oscuridad el área que normalmente es iluminada por ella, tal como se indica en los planos.

- Ningún artefacto o lámpara, diferente a los requeridos para fines de emergencia, debe ser alimentado por los Ampliaciones de luces de emergencia.

Métodos de Alambrado

- Instalados en conducto no metálico rígido que este empotrado en por lo menos 50mm de mampostería o en mortero de concreto, o instalado enterrado; o

- Instalado en tubería eléctrica no metálica empotrada en 50mm de mampostería o mortero de concreto.

- Los conductores de ampliacions de emergencia y los conductores entre un equipo individual y las lámparas remotas, deben mantenerse completamente independientes de todos los otros conductores y equipos y no deben entrar en artefactos, canalizaciones, cajas o gabinetes ocupados por otros conductores.

Alimentación

La batería recargable tendrá capacidad suficiente para alimentar y mantener, a no menos del 91% de la tensión plena, la carga total las lámparas durante el periodo de tiempo requerido, pero en ningún caso menos de 30 minutos, y equipado con un cargador para mantener la batería en condición de carga automática.

Protección Contra Sobrecorrientes

- Ningún dispositivo capaz de interrumpir el circuito, que no sea otro que el dispositivo de sobrecorriente para la alimentación del ampliacion de emergencia, debe ser colocado delante del dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado.

- Los dispositivos de sobrecorriente de los Ampliaciones derivados deben ser accesibles solo a personal autorizado.

Dispositivo Audible y Visual de Señalización de Falla

- Cada ampliacion de emergencia debe estar equipado con dispositivos audibles y visuales, que den aviso del desperfecto de la fuente o fuentes de corriente, y que indiquen que la carga de emergencia es alimentada desde baterías o grupo generador.

- COMUNICACIONES Y DATA

Ampliacion Telefónico

Se suministrará un ampliacion de ductos y salidas para el ampliacion de comunicaciones y data en la forma que se recomienda para la instalación y conexión futura por otra compañía.

Gabinetes de Interconexión

Serán de madera de cedro cepillada de al menos ¾ de espesor, según las medidas fijadas en los planos del proyecto.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE E INSTALACION

Las instalaciones eléctricas interiores serán del tipo empotrados,  tal y conforme muestra los planos.

- CONDUCTORES

- Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que quedan dentro de las tuberías.

- Los empalmes se ejecutarán en las cajas y debidamente aislados con cintas aislantes plástica.

- Los empalmes de la acometida eléctrica con los alimentadores interiores se harán soldados o con terminales de cobre.

- Antes de proceder al alambrado, se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán las cajas para facilitar el paso de los conductores, se empleará talco o tiza en polvo.

- TUBERIAS

  - No se permitirá más de cuatro codos de 90º entre caja y caja.

  - Deberá evitarse aproximaciones menores de 15 cm. a otras tuberías.

  - Se evitará en lo posible la formación de trampas.

- PRUEBAS

Antes de la colocación de los Artefactos de alumbrado y aparatos de utilización se efectuará una prueba de toda la instalación. Las pruebas será de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las pruebas en cada circuito.

Circuito de 15 y 20 Amp. o menor	1’000,000 Ohm

Circuito de         21 Amp. a   50 Amp.	250,000 Ohm

Circuito de         51 Amp. a 100 Amp.	100,000 Ohm

Circuito de       101 Amp. a 200 Amp.	50,000 Ohm

Circuito de       201 Amp. a 400 Amp.	25,000 Ohm

Circuito de       401 Amp. a 800 Amp.	12,000 Ohm

- NORMAS

La ejecución del presente proyecto se regirá estrictamente según lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones.

- AMPLIACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO

- GENERALIDADES

Esta especificación se refiere a la provisión de la ampliación de los equipos suministrados que deben ser apropiados para que su operación cumpla con todos los requerimientos en el lugar de su instalación.

- DESCRIPCION

La ampliación tiene dos tipos de equipos que anuncian los incendios, que son manuales y automáticos. La ampliación de alarma contra incendio será totalmente equipado por sus fabricantes, listo para funcionar una vez instalado.

La ampliación será de tipo inteligente y comprenderá:

- Central automática basada en un microprocesador con capacidad para controlar   dispositivos inteligentes direccionables.

- Impresora térmica incorporada en panel de control.

- Dispositivos de inicio de alarma.

- Estaciones manuales direccionables.

- Estaciones automáticas direccionales: termos detectores y detectores de humo.

- Dispositivos de indicación de alarma direccionables.

- Cargador automático y batería de acumuladores de 24 voltios.

Al accionar una estación manual o activarse una estación automática que pertenece a una zona o circuito determinado, aparecerá una señal visual en el display alfanumérico del panel de control, identificando exactamente la estación activada y desde la central se iniciará la activación automática del circuito de sirenas electrónicas.

Cuando se ha originado una alarma y esta no es atendida, al central automáticamente ordenará una alarma general después de un lapso prefijado regulable de 0 a 5 minutos.

La ampliación tendrá sus Ampliaciones totalmente supervisados, por lo que cualquier falla en dichos Ampliaciones será detectado por medio de una señal audiovisual en la central, independientemente según la zona a la que corresponde.

Ante cualquier falla de suministro normal, la central automáticamente alimentada desde una batería de acumuladores de 24 voltios, anunciándose esta situación por luces de fuente normal y emergencia.

Características del suministro eléctrico del lugar: 220V – 60HZ, trifásico. Los diseños, materiales, fabricación y pruebas deberán ceñirse a las últimas ediciones de normas editadas por el Código Nacional de Electricidad, Nacional FIRE Protección Asociation (NFPA), Underwrites Laboratories (UL) y similares.

- Estaciones automáticas

Termodetectores direccionables

Del tipo incremento de temperatura fija, que operará al detectar incrementos de 15 F por minuto por mayores a la temperatura fija de 136 F, para adosar al techo sobre una caja de conexiones normalizada octogonal de 100 x 55mm, suministrada por otros.

Comprenderá:

Caja de material de alta resistencia mecánica y con acabado aprueba de corrosión en color blanco, tendrá un dispositivo que indicará en forma evidente la operación del elemento de temperatura fija, el elemento de detección del incremento de temperatura será de reenganche automático al desaparecer el  incremento detectado (aún después de ser usados varias veces). Tendrá los dispositivos de detección independientes, uno bimetálico para incremento de temperatura y otro de resorte con soldadura o similar para temperatura fija. Con dos contactos planeados normalmente abiertos y que activarán Ampliaciones de pre señal y anunciación aptas por 24 VDC, con bornera para alambrado exterior. El área de influencia mínima será de 235 metros cuadrados.

Detector de humo por ionización direccionable

Se instalarán adosadas a cajas de salidas octogonales de 100 x 55mm. Estarán construidas de una cámara de ionización dual autocompensada  y un amplificador de estado sólido de alta estabilidad. Una cámara detecta la presencia de productos en combustión mientras que la otra sirve como referencia para estabilizar la sensibilidad del detector ante cambios del medio ambiente.

Especificaciones técnicas:

- Consumo de corriente	Normal – 500 (A

Alarma – 550  (A

- Rango de voltaje		16 – 25 VDC

- Temperatura de operación	0ºC a 38ºC

- Humedad			0 – 93%

- Velocidad del aire		0 – 300 ft/min

- Sensibilidad			Ajuste remotamente

- Cableado			A dos hilos

- Supervisión			Dinámica

- Programación de dirección	Electrónica

Baterías de acumuladores

Serán del tipo alcalino de placas de níquel - cadmio, para montaje interior, uno estacionario en recipiente de acero. Tendrá capacidad para suministrar energía durante 24 horas en posición normal y 8 horas en estado de sirenas activadas, a una tensión de 24 VDC. Incluirá conectores interceldas, conectores terminales, cables, tapas de ventilación herméticas al fuego y rack de perfiles de acero.

- CLAUSULAS GENERALES

Las dimensiones de las cajas que serán empotradas y los diámetros de las tuberías indicadas en el presente proyecto son referenciales y deben ser verificados o modificados por el equipador.

MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO		: REMODELACIÓN EN SERVICIO DE RADIOLOGÍA

PRIMERA ETAPA

PROPIETARIOS	: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES   NEOPLÁSICAS

## GENERALIDADES

El presente estudio corresponde al  proyecto definitivo para la Remodelación del Servicio de Radiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Sector Salud, ubicado en Avenida Angamos del Distrito de Surquillo, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

El diseño ha sido desarrollado en base al proyecto de Arquitectura y según Norma IS-10 del Reglamento Nacional de Edificaciones y comprende:

- Sistema de agua fría

- Sistema de desagüe y ventilación

Para el diseño de los sistemas indicados, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

### PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto para la remodelación del Servicio de Radiología esta conformado por salas equipadas con equipos para diagnostico por imágenes complementados con una sala de espera para pacientes.

El servicio comprende un nivel y esta ubicado en el primer piso del Instituto.

Dentro de las instalaciones para la especialidad de Instalaciones Sanitarias se han ubicado servicios higiénicos para cada una de las salas de exámenes radiológicos los mismos que se encuentran prestando servicio.

Por razones de la remodelación del Servicio de Radiología se ha hecho necesario en esta primera etapa adicionar un servicio higiénico para la Sala de intervencionismo y un lavadero para el ambiente de revelado-cuarto oscuro, a los que se les ha diseñado instalaciones para los sistemas de agua y de desagüe.

SISTEMA DE AGUA FRIA

El suministro de agua actualmente para los aparatos sanitarios es por la modalidad

Indirecta y se encuentra dentro del sistema de suministro general que tiene el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, para lo cual cuenta con cisternas que almacenan el agua proveniente de la red pública, mediante conexiones domiciliarias  que en su oportunidad fueron pagadas y atendidas por SEDAPAL.

De estas cisternas mediante equipos de presurización y tanque elevado se alimentan directamente a los servicios del Instituto.

En el caso del Servicio de Radiología el suministro de agua a los servicios es mediante la  red presurizada que alimente a este sector desde el cuarto de maquinas donde se tiene instalados equipos para este fin (equipos hidroneumáticos) debido a que la totalidad de los inodoros están equipados con fluxometro.

La red presurizada que se hace mención se encuentra instalada colgada al techo del sótano que en este sector son ambientes destinados para almacenes y de esta red se alimenta a cada uno de los servicios higiénicos  cuyo flujo se controla con válvulas instaladas en la tubería colgada.

Para los servicios (4 medios baños y un lavadero) a crearse que son colindantes con servicios existentes, se recomienda alimentar del baño colindante existente y controlar el flujo con una válvula la cual deberá ser instalada en cajuela en el muro del nuevo servicio higiénico.

Se deberá tener presente que el diámetro de la tubería para alimentar a lavatorios será de 1/2” de diámetro y para los inodoros con fluxómetro será con tubería de 1 1/4" y la ubicación de salida de agua será la misma que tienen los inodoros existentes

Los trabajos se recomiendan ejecutarlo en horas de menor uso del servicio por l que deberá suspenderse temporalmente el servicio.

SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

La modalidad de evacuación de las aguas servidas de los aparatos sanitarios en funcionamiento es totalmente por gravedad, para lo cual descargan a un ramal horizontal instalado colgado al techo del sótano.

Para evacuar las aguas servidas de los aparatos nuevos será de la misma forma que en el acaso del sistema de agua para lo que deberá efectuarse empalmes al ramal indicado, lo que obliga tener que cortar el servicio, mientras dure los trabajos de instalación y empalme.

Por estas razones el trabajo es recomendable hacerlo en horas en que el servicio tiene menor carga de atención.

Para el caso de los sistemas de agua y de desagüe, la tubería a emplearse será de PVC. Que es la que actualmente se encuentra instalado.

El agua producto de la condensación de los equipos nuevos del Sistema de Aire Acondicionado a instalarse  deberá ser dispuesto a través de los sumideros que actualmente están siendo usados por los equipos que están en uso.

INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO		: REMODELACIÓN EN SERVICIO DE RADIOLOGÍA

PRIMERA ETAPA

PROPIETARIOS	: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES   NEOPLÁSICAS.

1.0	AGUA FRIA

1.1	Tuberías y Accesorios:

Serán de policloruro de vinilo (P.V.C.) rígido para fluidos a presión clase 10, unión roscada.

La tubería y accesorios deberán ser de la misma marca, así como el 	pegamento en caso de usarse.

1.2      Válvulas de Interrupción

Las válvulas indicadas en los planos serán tipo esféricas de bronce cromado con uniones roscadas con marca de fábrica y presión de trabajo gravado en alto relieve en el cuerpo de la válvula para 125 Lbs. /pulg2- preferiblemente deben ser de  pesada de manufactura USA.

1.3     Uniones Universales

Serán de PVC roscadas con asiento con empaquetadura y se instalará entre  dos uniones universales cuando acompañan válvulas instaladas en caja o nicho.

- SISTEMA DE DESAGUE

2.1     Tuberías y Accesorios

Las tuberías serán de poli cloruro de vinilo PVC, del tipo pesado cuando son empotradas y colgadas, y en el caso de tuberías de ventilación serán del tipo liviano.

Las tuberías que evacuan aguas servidas por bombeo serán de P.V.C. pesada media presión, unión espiga campana,

2.2 	Registro

Serán; de bronce para colocarse en las cabezas de los tubos o conexiones.

Serán de tapa roscada e irán en espacios de fácil remoción de la tapa.

2.3      Sumideros

Se usarán sumideros de cuerpo de bronce, rejilla removible, conectados por una trampa “P”

- Pruebas y Desinfección

Una vez terminada la instalación o parte de ella y antes de cubrirla se someterá a la prueba hidrostática que consiste en:

-  Agua fría:

Llenar con agua eliminando el aire contenido en la tubería y luego haciendo uso de una bomba de mano, se alcanzará 100 Lbs/pulg2 de presión que será mantenida durante 15 minutos, durante la cuales no deberá presentar descenso en el manómetro.

En las instalaciones exteriores se efectuarán las pruebas siguiendo el mismo procedimiento y presión que para las redes interiores, la duración será de 30 minutos.

- Desagüe:

Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas.

- Niveles por la generatriz superior del tubo comprobándose la pendiente.

- Alineamiento, se correrá cordel por generatriz superior del tubo, de modo de determinar su perfecto alineamiento.

- Para las tuberías de desagüe se llenarán estas con agua previo tapado de las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24 horas.

- Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una prueba general.

- Los aparatos sanitarios se probarán uno a uno, debiendo observar un funcionamiento satisfactorio.

La desinfección de las tuberías de agua y cisternas se efectuarán de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Construcciones-Instalaciones Sanitarias.

4.00   Aparatos sanitarios

Los aparatos sanitarios serán los especificados en la especialidad de arquitectura y que deberán seguir siendo similares a los existentes.

MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO		: REMODELACIÓN EN SERVICIO DE RADIOLOGÍA

SEGUNDA ETAPA

PROPIETARIOS	: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPLÁSICAS.

## GENERALIDADES

El presente estudio corresponde al  proyecto definitivo para la Remodelación del Servicio de Radiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Sector Salud, ubicado en Avenida Angamos del Distrito de Surquillo, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

El diseño ha sido desarrollado en base al proyecto de Arquitectura y según Norma IS-10 del Reglamento Nacional de Edificaciones y comprende:

- Sistema de agua fría

- Sistema de desagüe y ventilación

Para el diseño de los sistemas indicados, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

### PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto para la remodelación del Servicio de Radiología esta conformado por salas equipadas con equipos para diagnostico por imágenes complementados con una sala de espera para pacientes.

El servicio comprende un nivel y esta ubicado en el primer piso del Instituto.

Dentro de las instalaciones para la especialidad de Instalaciones Sanitarias se han ubicado servicios higiénicos para cada una de las salas de exámenes radiológicos los mismos que se encuentran prestando servicio.

Por razones de la remodelación del Servicio de Radiología se ha hecho necesario en esta segunda etapa adicionar dos servicio higiénico para uso de pacientes de Salas de Ecografía, un servicio higiénico para la Sala de Médicos y así mismo un lavadero en dictado de ecografía, a los que se les ha diseñado instalaciones para los sistemas de agua y de desagüe.

SISTEMA DE AGUA FRIA

El suministro de agua actualmente para los aparatos sanitarios es por la modalidad

Indirecta y se encuentra dentro del sistema de suministro general que tiene el Instituto, para lo cual cuenta con cisternas que almacenan el agua proveniente de la red pública, mediante conexiones domiciliarias  que en su oportunidad fueron pagadas y atendidas por SEDAPAL.

De estas cisternas mediante equipos de presurización y tanque elevado se alimentan directamente a los servicios del Instituto de enfermedades Neoplásicas.

En el caso del Servicio de Radiología el suministro de agua a los servicios es mediante la  red presurizada que alimente a este sector desde el cuarto de maquinas donde se tiene instalados equipos para este fin (equipos hidroneumáticos) debido a que la totalidad de los inodoros están equipados con fluxometro.

La red presurizada que se hace mención se encuentra instalada colgada al techo del sótano que en este sector son ambientes destinados para almacenes y de esta red se alimenta a cada uno de los servicios higiénicos  cuyo flujo se controla con válvulas instaladas en la tubería colgada.

Para los servicios (4 medios baños y un lavadero) a crearse que son colindantes con servicios existentes, se recomienda alimentar del baño colindante existente y controlar el flujo con una válvula la cual deberá ser instalada en cajuela en el muro del nuevo servicio higiénico.

Se deberá tener presente que el diámetro de la tubería para alimentar a lavatorios será de 1/2” de diámetro y para los inodoros con fluxómetro será con tubería de 1 1/4" y la ubicación de salida de agua será la misma que tienen los inodoros existentes

Los trabajos se recomiendan ejecutarlo en horas de menor uso del servicio por l que deberá suspenderse temporalmente el servicio.

SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

La modalidad de evacuación de las aguas servidas de los aparatos sanitarios en funcionamiento es totalmente por gravedad, para lo cual descargan a un ramal horizontal instalado colgado al techo del sótano.

Para evacuar las aguas servidas de los aparatos nuevos será de la misma forma que en el acaso del sistema de agua para lo que deberá efectuarse empalmes al ramal indicado, lo que obliga tener que cortar el servicio, mientras dure los trabajos de instalación y empalme.

Por estas razones el trabajo es recomendable hacerlo en horas en que el servicio tiene menor carga de atención.

Para el caso de los sistemas de agua y de desagüe, la tubería a emplearse será de PVC. Que es la que actualmente se encuentra instalado.

El agua producto de la condensación de los equipos nuevos del Sistema de Aire Acondicionado a instalarse  deberá ser dispuesto a través de los sumideros que actualmente están siendo usados por los equipos que están en uso.

INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO		: REMODELACIÓN EN SERVICIO DE RADIOLOGÍA

SEGUNDA ETAPA.

PROPIETARIOS	: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPPLÁSICAS

1.0	AGUA FRIA

1.1	Tuberías y Accesorios:

Serán de policloruro de vinilo (P.V.C.) rígido para fluidos a presión clase 10, unión roscada.

La tubería y accesorios deberán ser de la misma marca, así como el 	pegamento en caso de usarse.

1.2      Válvulas de Interrupción

Las válvulas indicadas en los planos serán tipo esféricas de bronce cromado con uniones roscadas con marca de fábrica y presión de trabajo gravado en alto relieve en el cuerpo de la válvula para 125 Lbs. /pulg2- preferiblemente deben ser de  pesada de manufactura USA.

1.3     Uniones Universales

Serán de PVC roscadas con asiento con empaquetadura y se instalará entre  dos uniones universales cuando acompañan válvulas 	instaladas en caja o nicho.

- SISTEMA DE DESAGUE

2.1     Tuberías y Accesorios

Las tuberías serán de poli cloruro de vinilo PVC, del tipo pesado cuando son empotradas y colgadas, y en el caso de tuberías de ventilación serán del tipo liviano.

Las tuberías que evacuan aguas servidas por bombeo serán de P.V.C. pesada media presión, unión espiga campana,

2.2 	Registro

Serán; de bronce para colocarse en las cabezas de los tubos o conexiones.

Serán de tapa roscada e irán en espacios de fácil remoción de la tapa.

2.3      Sumideros

Se usarán sumideros de cuerpo de bronce, rejilla removible, conectados por una trampa “P”

- Pruebas y Desinfección

Una vez terminada la instalación o parte de ella y antes de cubrirla se someterá a la prueba hidrostática que consiste en:

-  Agua fría:

Llenar con agua eliminando el aire contenido en la tubería y luego haciendo uso de una bomba de mano, se alcanzará 100 Lbs/pulg2 de presión que será mantenida durante 15 minutos, durante la cuales no deberá presentar descenso en el manómetro.

En las instalaciones exteriores se efectuarán las pruebas siguiendo el mismo procedimiento y presión que para las redes interiores, la duración será de 30 minutos.

- Desagüe:

Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas.

- Niveles por la generatriz superior del tubo comprobándose la pendiente.

- Alineamiento, se correrá cordel por generatriz superior del tubo, de modo de determinar su perfecto alineamiento.

- Para las tuberías de desagüe se llenarán estas con agua previo tapado de las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24 horas.

- Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una prueba general.

- Los aparatos sanitarios se probarán uno a uno, debiendo observar un funcionamiento satisfactorio.

La desinfección de las tuberías de agua y cisternas se efectuarán de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Construcciones-Instalaciones Sanitarias.

4.00   Aparatos sanitarios

Los aparatos sanitarios serán los especificados en la especialidad de arquitectura y que deberán seguir siendo similares a los existentes.

# INFORME TECNICO DE ESTRUCTURAS

PROYECTO:      REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA PRIMERA ETAPA - INEN

UBICACIÓN:      Av. Angamos N° 2520 - Surquillo

GENERALIDADES

El Informe Técnico explica los trabajos a desarrollar dentro del área de Radiología en su SEGUNDA ETAPA, de acuerdo a los planos de ARQUITECTURA y a la inspección ocular que se ha podido hacer en días pasados.

Los trabajos propuestos no alteran la estabilidad del edificio en su conjunto toda vez que se trata de tabiquerías no estructurales.

El edificio ha sido concebido bajo el sistema de pórticos sobre dos niveles si consideramos que hay un piso debajo que es el sótano y encima no hay edificación salvo parcialmente la parte ocupada por el centro quirúrgico.

El estado de conservación es bueno no advirtiéndose iones de cloruro, en donde no aparece signo de corrosión.

Los techos aligerados, vigas en general y/o losas de concreto armado no presentan grietas o fisuras que hagan pensar en es necesario reforzar el edificio, en general se encuentran en buen estado.

En los techos por la parte de arriba (azotea) que por efecto del agua residual de los equipos de aire acondicionado ha levantado parcialmente el ladrillo pastelero.

REMODELACIONES

La remodelación propuesta comprende la demolición de muros de albañilería con sus respectivas columnas de confinamiento, se ha verificado que los muros a demoler no tienen continuidad hacia el sotano salvo el caso de las escaleras,

Dentro de las modificaciones no se ha alterado el sistema aporticado por tratarse de cambio menores. Para los casos en donde se esta proponiendo nuevos tabiques de ladrillo pandereta se deben anclar mediante dowels, aplicando el concreto previo uso de aditivo epóxico de acuerdo a las especificaciones indicadas por el fabricante, este procedimiento se aplicará en las superficies viejas o existentes donde tenga contacto.

Para colocar los dowels se debe hacer la perforación del muro adyacente con taladro percutor, la ubicación de las perforaciones debe ser lo más cerca posible a la ubicación existente del refuerzo que se este colocando o reemplazando.

Luego de hacer la perforación se limpia la zona con aire comprimido y chorro de agua a presión se dejará secar 24 horas. El diámetro de los dowels será el mismo que el respectivo refuerzo longitudinal de la columna.

Una vez este limpia las perforaciones se procede a inyectar la resina con un envase y aplicador que garantice la mezcla adecuada de sus componentes, la cantidad dse material inyectado será tal que al introducir y hacer girar sobre su eje la varilla (el dowel) resuma el excedente mínimo y garantice de esta forma que todo el espacio esté rodeado de resina. El supervisor exigirá al contratista el cumplimiento de las indicaciones del fabricante.

En caso se haga el anclaje a soleras o vigas se empleará aditamentos especiales que mantenga la resina en su lugar.

Las resinas epóxicas se plicarán en las caras en contacto de concrfeto existente y concreto nuevo de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

El Supervisor del INEN exisgirá al contratista se utilice resinas epóxicas de reconocida calidad y de amplio uso en nuestro medio, el procedimiento técnico de aplicación debe alcanzarse al Supervisor para su estudio y posterior autorización.

CONSIDERACIONES

Forman parte del presente Informe las recomendaciones indicadas según las siguientes Normas Técnicas:

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES                       		 Ultima Versión

- REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES                 		 Ultima Versión

- REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    ACI 318-95

- PRACTICA RECOMENDABLE  p/medir, mezclar y colar concreto      	ACI 614-59

- PRACTICA RECOMENDABLE p/construir encofrado de concreto     	 ACI 347-63

- ESPECIFICACIONES DE AGREGADOS PARA CONCRETO      		ASTM-C-33-61

- Método Estándar de ensayo de resistencia a la compresión

De concreto moldeado.                                                                    ASTM-C-39-61

- Manual of Steel Construction                                                         	 AISC

PLANOS

SERAN ENTREGADOS EN UN CD  EN EL MOMENTO DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA: 						Máximo		100 Puntos

I. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR						30.00 PUNTOS

1.  Experiencia en la Especialidad  del Postor	             	 				30.00 PUNTOS

Se acreditará mediante copia simple de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto copia simple del contrato y su respectiva conformidad del servicio o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente por ejecución de servicios o labores   similares al objeto de la convocatoria, ejecutados en los últimos ocho (08) años, contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Solo se consideran como máximo diez (10) servicios.

Asimismo, los comprobantes de pago o contratos, necesariamente deberán corresponder a clientes, sean personas jurídicas (públicas y/o privadas).

La copia de los comprobantes de pago y contratos deben ser legibles, caso contrario no se tomarán en cuenta para efectos de la asignación del puntaje en la etapa de evaluación.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

Criterio					               Puntaje

- Mayor a cuatro (4) e igual a cinco (5) veces el valor referencial                            30.00 puntos

- Mayor a tres (3) e igual a cuatro (4) veces el valor referencial                              20.00 puntos

- Mayor a dos (2) e igual a tres (3) veces el valor referencial                                  10.00 puntos

II. FACTOR REFERIDO AL PERSONAL PROPUESTO:                                   	50.00 PUNTOS

1.-   Experiencia del Ingeniero Civil  Colegido y Activo Hábil o Arquitecto, especialista en Mantenimiento de Infraestructura						15.00 puntos

En este factor, para calificar la experiencia del profesional propuesto, dentro de las condiciones normadas, el postor deberá acreditar la experiencia en servicios similares en mantenimiento de infraestructura en edificaciones de salud  de similar envergadura con constancias o certificados de trabajo, con un mínimo de 10 años.

Importante los documentos deberán expresar el tiempo de servicio desempeñado, caso contrario no se tomaran en cuenta para la calificación. No se aceptaran ningún tipo de añadiduras con relación a la información uniforme contenida en los documentos.

Para asignar el puntaje en este factor se tomará en cuenta la experiencia del       profesional  propuesto. La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

CRITERIO: EXPERIENCIA				                    Puntaje

- Más de 10						15.00 puntos

2.-	 Experiencia del Ingeniero Electricista o Ingeniero Electrónico o Técnico Electricista o Técnico Electrónico 					                              10.00 puntos

En este factor, para calificar la experiencia del personal propuesto dentro de las condiciones normadas, el postor deberá acreditar la experiencia en servicios iguales y/o similares con constancias o certificados de trabajo, con un mínimo de 5 años

Importante los documentos deberán expresar el tiempo de servicio desempeñado, caso contrario no se tomaran en cuenta para la calificación. No se aceptaran ningún tipo de añadiduras con relación a la información uniforme contenida en los documentos.

Para asignar el puntaje en este factor se tomara en cuenta la experiencia del Personal propuesto el cual debe acreditar su participación directa en la ejecución del servicio. La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

CRITERIO: EXPERIENCIA				                 Puntaje

- Más de 6 años						10.00 puntos

3.-   	Experiencia del Ingeniero Electricista o Ingeniero Electrónico o Técnico Electricista o Técnico Electrónico 					   10.00 puntos

En este factor, para calificar la experiencia del Ingeniero o Técnico  propuesto dentro de las condiciones normadas, el postor deberá acreditar la experiencia en servicios iguales y/o similares con constancias o certificados de trabajo, con un mínimo de 5 años

Importante los documentos deberán expresar el tiempo de servicio desempeñado, caso contrario no se tomaran en cuenta para la calificación. No se aceptaran ningún tipo de añadiduras con relación a la información uniforme contenida en los documentos.

Para asignar el puntaje en este factor se tomara en cuenta la experiencia del Personal propuesto el cual debe acreditar su participación directa en la ejecución del servicio. La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

CRITERIO: EXPERIENCIA				                 Puntaje

- Más de 6 años						10.00 puntos

4.-		Experiencia del personal operario (01 albañil, 01 carpintero, 01 pintor)                 15.00 puntos

En este factor, para calificar la experiencia del personal propuesto dentro de las condiciones normadas, el postor deberá acreditar la experiencia en servicios similares con constancias y/o certificados de trabajo y/o contratos, con un mínimo de 03 años

Importante los documentos deberán expresar el tiempo de servicio desempeñado, caso contrario no se tomaran en cuenta para la calificación. No se aceptaran ningún tipo de añadiduras con relación a la información uniforme contenida en los documentos.

Para asignar el puntaje en este factor se tomara en cuenta la experiencia del Personal propuesto el cual debe acreditar su participación directa en la ejecución del servicio. La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

CRITERIO: EXPERIENCIA				                 Puntaje

| CRITERIO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Igual o mayor a 5 años ( Puntaje x 3 operarios) | 5 puntos |
| Igual o mayor a 2 años y menor a 4 años (Puntaje x 3 operarios) | 2 puntos |

1.-	GARANTÍA DE SERVICIO 					20.00 puntos

- De 4 Años							20.00 puntos

- De 3 Años							10.00 puntos

- De 2 Años							05.00 Puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80.000) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de contratación de Servicios, que celebra de una parte el INSTUTUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en Av. Angamos Este Nº 2520 distrito de Surquillo, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 0006-2010-INEN, para la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Servicio de Radiología, a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO

……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido IGV,

Este monto comprende el costo del sevicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles………….luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el ……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lima, ………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº …….

Presente.-

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el CONCURSO PÚBLICO N° ……………….……………, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado) identificado con DNI 
Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

LA ACREDITACIÓN EN CONBSORCIO DEBE OBSERVAR LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 1.11 DE LAS DISPOSICIONES COMUNES Y  EN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.4 DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES.

FORMATO N° 02

## EJEMPLAR Nº………………

### DATOS DEL POSTOR

CONCURSO PÚBLICO  Nº 0006-2010-INEN

“Contratación deL Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Servicio de Radiología”

NOMBRES O RAZON SOCIAL: …………………………….

REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………..

DIRECCION: …………………………………………………

DISTRITO: ……………………………………………………

TELEFONOS: ………………………………………………..

TELEFAX: …………………………………………………….

RUC: …………………………………………………………..

CORREO ELECTRONICO: ………………………………...

FECHA DE COMPRA……………………………………….

NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………

…………………………………………………………………..

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente), EL  CUAL SERÁ VERIFICADO PREVIO A SU INSCRIPCIÓN.

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº …….

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Autorización Municipal

| Municipalidad | Nº de Licencia de Funcionamiento | Fecha |
| --- | --- | --- |

Lima,…………………..………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PUBICO Nº         2010

Presente.-

De nuestra consideración:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por ……………………………………, y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece prestar el servicio _______________________________ (Describir objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a prestar el servicio bajo las condiciones, forma y plazo especificados en las Bases.

Asimismo, adjunto acompaño los documentos que acreditan el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Lima,  ____ de ________ del 2010

______________________________

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

(*)  Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº …..

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la CONCURSO PÚBLICO Nº ………………….., para la CONTRATACIÓN DE …………………….  declaro bajo juramento:

1.-	No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº ………….

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la CONCURSO PÚBLICO N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:					% Participación

OBLIGACIONES DE ……:					% Participación

Lima, ……………………..

…………………………………………..                                    …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1				Representante Legal empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº ………………….

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de …………………… para ………………….INEN, en el plazo de …………………

Lima,…………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO (a) | N° CONTRATO O FACTURA | IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Lima, ………………………………………

-----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

# ANEXO N° 07

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lima,................................................

Señores

INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el …………………………………………………(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta), agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco……………………………………

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

________________________________________

Firma del proveedor, o de su representante legal

ANEXO Nº 08

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº ……………………

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial    del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PRECIO TOTAL S/. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | MONTO TOTAL DEL SERVICIO S/. |  |

El monto ofertado,  incluye todos los tributos, seguros, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Lima, ……………………………………….

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

# Text boxes

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

# AV.ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2010-INEN

Objeto del proceso: “Contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Servicio de Radiología”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

# AV.ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2010-INEN

Objeto del proceso: “Contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento del Servicio de Radiología”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR